О Т Ч Ё Т

о результатах

проверки законности и эффективности использования средств бюджета Елизовского городского поселения в рамках муниципальной программы «Профилактика правонарушений, терроризма, эктремизма, наркомании и алкоголизма в Елизовском городском поселении в 2016 году», «Профилактика правонарушений, терроризма, эктремизма, наркомании и алкоголизма в Елизовском городском поселении в 2017 году»

г. Елизово									    23.05.2018 года

Основание для проведения контрольного мероприятия: годовой план работы Контрольно-счётной палаты Елизовского городского поселения на 2018 год, распоряжение руководителя Контрольно-счётной палаты Елизовского городского поселения.

Цель контрольного мероприятия: проверки законности и эффективности использования средств бюджета Елизовского городского поселения в рамках муниципальной программы «Профилактика правонарушений, терроризма, эктремизма, наркомании и алкоголизма в Елизовском городском поселении в 2016 году», «Профилактика правонарушений, терроризма, эктремизма, наркомании и алкоголизма в Елизовском городском поселении в 2017 году»

Предмет контрольного мероприятия: бухгалтерская отчётность; договоры, соглашения; платёжные и иные первичные документы; данные регистров бухгалтерского учета; реестр муниципального имущества; а также иные документы и материалы, необходимые для проведения контрольного мероприятия.

Объект контрольного мероприятия: Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения;

Управление делами администрации Елизовского городского поселения.

# Проверяемый период: с 01.01.2016 – 31.12.2017.

Срок проведения контрольного мероприятия: с 19 марта 2018 года по 20 апреля 2018 года.

Перечень оформленных актов:

1. Акт контрольного мероприятия от 27.04.2018 года № I/5-2018;

2. Акт контрольного мероприятия от 27.04.2018 года № I/6-2018;

3. Пояснения и замечания к акту контрольного мероприятия от 27.04.2018 № I/5-2018 Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения;

4. Пояснения и замечания к акту контрольного мероприятия от 27.04.2018 № I/6-2018 Управления делами администрации Елизовского городского поселения;

5. Заключение на пояснения Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения от 21.05.2018 № 144;

6. Заключение на пояснения Управления делами администрации Елизовского городского поселения от 21.05.2018 № 143.

1. Результатами контрольного мероприятия установлено:

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя, кол-во/ руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Объем проверенных средств, руб., в том числе | 8 134 956,19 |
|  | - объем проверенных бюджетных средств, руб. | 8 134 956,19 |
|  | - объем проверенных бюджетных средств по аудиту в сфере закупок, руб. | 7 952 256,19 |
| 2 | Выявлено нарушений, руб., в том числе: | 11/ 1 284 909,58 |
|  | - нарушение положений нормативного правового акта Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации о мерах по реализации закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и на плановый период | 5/ 1 075 168,00 |
|  | - нарушения при обосновании и определении начальной (максимальной) цены контракта (договора), цены контракта (договора), заключаемого с единственным поставщиком | 2/ 2 662,40 |
|  | -прочие нарушения выявленные в ходе контрольного мероприятия | 4/ 207 079,18 |
|  | - принятие фактически невыполненных работ по муниципальному контракту | 1/ 17 847,96 |
|  | - оплата фактически невыполненных работ по муниципальному контракту | 1/ 14 332,11 |
|  | - отсутствие актов на скрытые работы | 2/ 174 899,11 |

Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения.

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя, кол-во/ руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Объем проверенных средств, руб., в том числе | 7 558 656,15 |
|  | - объем проверенных бюджетных средств, руб. | 7 558 656,15 |
|  | - объем проверенных бюджетных средств по аудиту в сфере закупок, руб. | 7 558 656,15 |
| 2 | Выявлено нарушений, руб., в том числе: | 10/ 1 214 909,58 |
|  | - нарушение положений нормативного правового акта Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации о мерах по реализации закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и на плановый период | 4/ 1 005 168,00 |
|  | - нарушения при обосновании и определении начальной (максимальной) цены контракта (договора), цены контракта (договора), заключаемого с единственным поставщиком | 2/ 2 662,40 |
|  | -прочие нарушения выявленные в ходе контрольного мероприятия | 4/ 207 079,18 |
|  | - принятие фактически невыполненных работ по муниципальному контракту | 1/ 17 847,96 |
|  | - оплата фактически невыполненных работ по муниципальному контракту | 1/ 14 332,11 |
|  | - отсутствие актов на скрытые работы | 2/ 174 899,11 |

Управление делами администрации Елизовского городского поселения

| № п/п | Наименование показателя | Значение показателя, кол-во/ руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Объем проверенных средств, в том числе: | 576 300,00 |
| 1.1 | - объем проверенных бюджетных средств | 576 300,00 |
| 1.2 | - объем проверенных бюджетных средств по аудиту в сфере закупок | 423 600,00 |
| 2 | Выявлено нарушений, в том числе: | 1/70 000,00 |
| 2.1 | - нарушение положений нормативного правового акта Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации о мерах по реализации закона (решения) о бюджете на текущий финансовый год и на плановый период | 1/70 000,00 |

Результаты проведения контрольного мероприятия по Управлению жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения.

1. Согласно пункта 2.12. Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Программа, предлагаемая к реализации с очередного финансового года, подлежит утверждению постановлением администрацией Елизовского городского поселения не позднее 01 декабря текущего финансового года. В ходе проведения анализа программы нарушений не обнаружено.

2. В муниципальную программу 2016 года порядка 6 (шести) раз Постановлениями администрации Елизовского городского поселения от 09.03.2016 № 185-п; от 21.03.2016 № 238-п; от 30.03.2016 № 267-п; от 01.06.2016 № 434-п; от 11.08.2016 № 684-п, от 28.12.2016 № 1190-п вносились изменения в раздел «Объемы и источники финансирования Программы», раздел «Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации программы», а также в Приложения к муниципальной программе в части изменения сумм предусмотренных на реализацию мероприятий.

Неоднократные изменения объема финансирования Программы, прогноза ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы, в течение 2016 года, обусловлено изменением объема средств по софинансированию из краевого бюджета.

3. В муниципальную программу 2017 года порядка 3 (трех) раз Постановлениями администрации Елизовского городского поселения от 29.03.2017 №263-п; от 17.04.2017 №332-п; от 27.12.2017 №1340-п вносились изменения в раздел «Объемы и источники финансирования Программы», раздел «Прогноз ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы».

Неоднократные изменения объема финансирования Программы, прогноза ожидаемых социально-экономических результатов реализации Программы, в течение 2017 года, обусловлено изменением объема средств по софинансированию из краевого бюджета.

4. Предусмотрено бюджетных ассигнований на реализацию программных мероприятий муниципальной программы «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Елизовском городском поселении в 2016 году» 3 713 951,54 руб., из них:

-за счет средств краевого бюджета 113 951,54 руб.;

-за счет средств местного бюджета 3 600 000,00 руб.

Предусмотрено бюджетных ассигнований на реализацию программных мероприятий муниципальной программы «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Елизовском городском поселении в 2017 году» 4 857 813,28 руб., из них:

-за счет средств краевого бюджета 142 025,32 руб.;

-за счета средств местного бюджета 4 715 787,96 руб.

5. Исполнено Управлением ЖКХ согласно актам выполненных работ по заключенным договорам, по состоянию на 31.12.2016 года на сумму 3 671 915,00 руб., из них:

-за счет средств краевого бюджета 113 951,54 руб.;

-за счет средств местного бюджета 3 557 963,46 руб.

Исполнено Управлением ЖКХ согласно актам выполненных работ по заключенным договорам, по состоянию на 31.12.2017 года на сумму 3 886 740,00 руб., из них:

-за счет средств краевого бюджета 142 025,32 руб.;

-за счет средств местного бюджета 3 744 714,68 руб.

6. Кассовое исполнение программных мероприятий по муниципальной программе 2016 года, согласно платежным поручениям составило 3 671 915,00 руб.

-за счет средств краевого бюджета 113 951,54 руб., что составляет 100% от предусмотренных бюджетных ассигнований;

-за счет средств местного бюджета 3 557 963,46 руб., что составляет 100% от предусмотренных бюджетных ассигнований.

Кассовое исполнение программных мероприятий по муниципальной программе 2017 года, согласно платежным поручениям составило 2 608 006,00 руб.

-за счет средств краевого бюджета 142 025,32 руб., что составляет 100% от предусмотренных бюджетных ассигнований;

-за счет средств местного бюджета 2 465 980,68 руб., что составляет 65,9% от предусмотренных бюджетных ассигнований.

7. Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2016 года отсутствует.

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2017 года за счет средств местного бюджета составляет 1 278 734,00 руб. Кредиторская задолженность за счет средств краевого бюджета отсутствует.

8. - Муниципальный контракт от 08.09.2016 года № 6 заключен с ИП Смирнова Татьяна Владимировна на выполнение работ по установке дорожных знаков на сумму 228 999,00 руб.

По условиям технического задания подрядчик обязуется установить знак индивидуального проектирования (зеркало) в количестве 1 шт., стойки в количестве 9 шт., щитки дорожного знака в количестве 17 шт., в соответствии с ГОСТ Р 50597-93, ГОСТ Р 52282-2004

Срок выполнения работ до 10.10.2016 года.

Установлено нарушение в отношении срока выполнения работ, о чем свидетельствует акт о приемке выполненных работ от 22.02.2017г. № 1. Оплата произведена в полном объеме, о чем свидетельствуют платежные поручения от 15.06.2017 № 97008, от 11.12.2017 № 870851.

Согласно Федеральной единичной расценке ФЕР 06-01-001-02 Минстроя РФ Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3м3 расценка составляет 69 290,53 руб., из них: - оплата труда рабочих 4 567,82руб.; - эксплуатация машин 2 573,51 руб.; - оплата труда машинистов 383,76 руб.; - стоимость материалов 62 149,21 руб. Согласно пункта 5 акта выполненных работ от 22.02.2018 № 1 установлена расценка на сумму 73 370,54 руб., из них: - оплата труда рабочих 4 567,82руб.; - эксплуатация машин 2 573,51 руб.; - оплат труда машинистов 383,76 руб.; - стоимость материалов 66 229,21 руб. С учетом предусмотренных объемов работы выполнены и оплачены по завышенной цене на сумму 223,56 руб.

Исходя из выше изложенного следует, что сумма неправомерно принятых и оплаченных выполненных работ по муниципальному контракту от 08.09.2016 года № 6 составила 223,56 руб.

9. Муниципальный контракт от 07.11.2016 года № 10 заключен с ИП Ахмадулин Ильдус Магиярович на выполнение работ по установке дорожных знаков на сумму 122 000,00 руб.

По условиям технического задания подрядчик обязуется установить стойки дорожных знаков количестве 11 шт., дорожные знаки в количестве 15 шт., в соответствии с ГОСТ Р 50597-93, ГОСТ Р 52282-2004.

Срок выполнения работ до 30.11.2016 года.

Работы выполнены в срок, о чем свидетельствует акт о приемке выполненных работ от 15.11.2016г. № 1.

В ходе проведения контрольного мероприятия было выявлено, что согласно части 2 пункта 8 Постановления администрации Елизовского городского поселения от 02.02.2016 года № 62-п «О мерах по реализации муниципального правового акта «О бюджете Елизовского городского поселения на 2016» главные распорядители бюджетных средств Елизовского городского поселения должны осуществлять процедуры закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в срок до 01.10.2016 года.

Согласно статьи 3 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» закупка товара, работы, услуги для обеспечения государственных или муниципальных нужд - совокупность действий, осуществляемых в установленном настоящим Федеральным законом порядке заказчиком и направленных на обеспечение государственных или муниципальных нужд. Закупка начинается с определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершается исполнением обязательств сторонами контракта. В случае, если в соответствии с настоящим Федеральным законом не предусмотрено размещение извещения об осуществлении закупки или направление приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), закупка начинается с заключения контракта и завершается исполнением обязательств сторонами контракта.

В ходе анализа муниципального контракта установлено: дата размещения извещения о проведении запроса котировок 18.10.2016 года; дата заключения контракта 07.11.2016 года; акт о приемке выполненных работ от 15.11.2016 года; оплата произведена в текущем финансовом году и в полном объеме, о чем свидетельствует платежное поручение от 29.12.2016 № 333369. Исходя из вышеизложенного следует, что Управление ЖКХ провело процедуры закупки на выполнение работ по установке дорожных знаков с нарушением срока установленного частью 2 пункта 8 Постановления администрации Елизовского городского поселения от 02.02.2016 года № 62-п «О мерах по реализации муниципального правового акта «О бюджете Елизовского городского поселения на 2016», то есть после 01.10.2016 года.

10. Муниципальный контракт от 10.10.2016 года № 7 заключен с ООО «Стрелеция» на изготовление и установку автобусного павильона на сумму 254 168,00 руб.

По условиям технического задания подрядчик обязуется выполнить работы по изготовлению и установке автобусного павильона на ул. Крашенинникова возле д/с Сказка на территории Елизовского городского поселения, в соответствии с ГОСТ 9128-2009, ОСТ 218.1.002-2003.

Срок выполнения работ до 01.11.2016 года.

Работы выполнены в срок о чем свидетельствует акт о приемке выполненных работ от 24.10.2016 года № б/н.

В ходе проведения контрольного мероприятия было выявлено, что согласно части 2 пункта 8 Постановления администрации Елизовского городского поселения от 02.02.2016 года № 62-п «О мерах по реализации муниципального правового акта «О бюджете Елизовского городского поселения на 2016» главные распорядители бюджетных средств Елизовского городского поселения должны осуществлять процедуры закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в срок до 01.10.2016 года.

Согласно статьи 3 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» закупка товара, работы, услуги для обеспечения государственных или муниципальных нужд - совокупность действий, осуществляемых в установленном настоящим Федеральным законом порядке заказчиком и направленных на обеспечение государственных или муниципальных нужд. Закупка начинается с определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершается исполнением обязательств сторонами контракта. В случае, если в соответствии с настоящим Федеральным законом не предусмотрено размещение извещения об осуществлении закупки или направление приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), закупка начинается с заключения контракта и завершается исполнением обязательств сторонами контракта.

В ходе анализа муниципального контракта установлено: дата размещения извещения о проведении запроса котировок 15.09.2016 года; дата заключения контракта 10.10.2016 года; акт о приемке выполненных работ от 21.10.2016 года; оплата произведена в текущем финансовом году и в полном объеме, о чем свидетельствует платежное поручение от 11.11.2016 № 71941. Исходя из вышеизложенного следует, что Управление ЖКХ провело процедуру закупки на выполнение работ по изготовлению и установке автобусного павильона с нарушением срока установленного частью 2 пункта 8 Постановления администрации Елизовского городского поселения от 02.02.2016 года № 62-п «О мерах по реализации муниципального правового акта «О бюджете Елизовского городского поселения на 2016», то есть после 01.10.2016 года.

В ходе анализа данного контракта выявлено следующее:

В локальном сметном расчете на выполнение работ по изготовлению и установке автобусного павильона в пункте 38 «Установка монтажных изделий массой до 20 кг» раздела 4. «Монтаж конструкции урны» в Федеральную единичную расценку ФЕР 07-01-044-03 включен расход материалов «Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке» - стоимость за единицу 10 045,00 руб. В пункте 39 «Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке» раздела 4. «Монтаж конструкции урны» локально сметного расчета повторно включен расход материалов «Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке» - стоимостью за единицу 10 045,00 руб. Объем работ по пункту 39 составил 0,0221т. Индекс изменения стоимости строительно-монтажных работ по объектам «Прочие объекты» составил 9,31.

В соответствии с актом о приемке выполненных работ от 24.10.2016 года № б/н Управлением ЖКХ работы приняты в полном объеме, в том числе пункты 38 «Установка монтажных изделий массой до 20 кг», 39 «Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке».

Таким образом, Управлением ЖКХ неправомерно были приняты и оплачены работы по пункту 39 «Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке» в сумме 2 465,71 руб. ((10 045,00х0,0221)х9,31х1,19302494778).

В ходе контрольного мероприятия, на основании Приказа руководителя Управления ЖКХ от 16.04.2018 года № 70 произведено обследование выполненных работ по изготовлению и установке вышеуказанного автобусного павильона.

Сумма неправомерно принятых и оплаченных выполненных работ по муниципальному контракту от 10.10.2016 года № 7 составила 14 332,11 руб.

Результаты обследования представлены в акте обследования выполненных работ по изготовлению и установке автобусных павильонов, по установке пешеходных ограждений от 16.04.2018 года № б/н, акте обследования от 20.04.2018 года по Муниципальному контракту № 7 от 10.10.2016 года (изготовление и установка автобусного павильона).

Согласно пункта 3.86. Свода правил СП 78.13330.2012 «СНиП 3.06.03-85. Автомобильные дороги» утвержденного приказом Министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 года №272 приемка скрытых работ - промежуточное принятие представителями технического контроля работ, которые в дальнейшем будут полностью или частично скрыты другими частями сооружений или дополнительными и конструктивными слоями земляного полотна и дорожной одежды.

В ходе контрольного мероприятия были запрошены акты освидетельствования скрытых работ, часть актов освидетельствования скрытых работ была предоставлена, вместе с тем акты освидетельствования скрытых работ на сумму 80 994,76 руб., по пунктам 4,5,10,12,13,14,15 акта выполненных работ от 21.10.2016 № б/н Управлением ЖКХ не были предоставлены.

11. По мероприятию «Установка пешеходных ограждений» был заключен 1 муниципальный контракт:

- Муниципальный контракт от 01.11.2016 года № 9 заключен с ИП Ломакин М.Ю. на выполнение работ по установке пешеходных ограждений в г.Елизово на сумму 340 000,00 руб.

По условиям технического задания подрядчик обязуется выполнить работы по установке пешеходных ограждений в г.Елизово по ул.Завойко (правая сторона по ходу километража) в соответствии с ГОСТ Р 50597-93, ГОСТ Р 52282-2004.

Срок выполнения работ до 30.11.2016 года.

Работы выполнены в срок о чем свидетельствует акт о приемке выполненных работ от 25.11.2016 года № 1.

В ходе проведения контрольного мероприятия было выявлено, что согласно части 2 пункта 8 Постановления администрации Елизовского городского поселения от 02.02.2016 года № 62-п «О мерах по реализации муниципального правового акта «О бюджете Елизовского городского поселения на 2016» главные распорядители бюджетных средств Елизовского городского поселения должны осуществлять процедуры закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в срок до 01.10.2016 года.

Согласно статьи 3 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» закупка товара, работы, услуги для обеспечения государственных или муниципальных нужд - совокупность действий, осуществляемых в установленном настоящим Федеральным законом порядке заказчиком и направленных на обеспечение государственных или муниципальных нужд. Закупка начинается с определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершается исполнением обязательств сторонами контракта. В случае, если в соответствии с настоящим Федеральным законом не предусмотрено размещение извещения об осуществлении закупки или направление приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), закупка начинается с заключения контракта и завершается исполнением обязательств сторонами контракта.

В ходе анализа муниципального контракта установлено: дата размещения извещения о проведении запроса котировок 10.10.2016 года; дата заключения контракта 01.11.2016 года; акт о приемке выполненных работ от 25.11.2016 года; оплата произведена в текущем финансовом году и в полном объеме, о чем свидетельствуют платежные поручение от 22.12.2016 № 276326 на сумму 26 981,74 руб. за счет средств краевого бюджета, от 29.12.2016 № 333368 на сумму 313 018,26 руб. за счет средств местного бюджета. Исходя из вышеизложенного следует, что Управление ЖКХ провело процедуру закупки на выполнение работ по установке пешеходных ограждений с нарушением срока установленного частью 2 пункта 8 Постановления администрации Елизовского городского поселения от 02.02.2016 года № 62-п «О мерах по реализации муниципального правового акта «О бюджете Елизовского городского поселения на 2016», то есть после 01.10.2016 года.

12. Муниципальный контракт от 07.07.2017 года № 5 на изготовление и установку автобусного павильона заключен с ООО «Олимп» на сумму  330 000,00 руб.

По условиям технического задания подрядчик обязуется выполнить работы по изготовлению и установке автобусного павильона на ул.Крашенинникова возле д/с «Сказка» в г.Елизово, в соответствии с ГОСТ 9128-2009, ГОСТ Р 522289-2004.

Срок выполнения работ до 11.09.2017 года.

Работы выполнены в срок о чем свидетельствует акт о приемке выполненных работ от 11.09.2017 года № 1. Оплата не произведена. По состоянию на 20.04.2018 года числится кредиторская задолженность в размере 330 000,00 руб.

Результаты обследования представлены в акте обследования выполненных работ по изготовлению и установке автобусных павильонов, по установке пешеходных ограждений от 16.04.2018 года № б/н, акте обследования от 16.04.2018 года по Муниципальному контракту № 5 от 07.07.2017 года (изготовление и установка автобусного павильона).

Так же устройство павильона включает в себя выполнение скрытых работ.

Согласно пункта 3.86. Свода правил СП 78.13330.2012 «СНиП 3.06.03-85. Автомобильные дороги» утвержденного приказом Министерства регионального развития РФ от 30 июня 2012 года №272 приемка скрытых работ - промежуточное принятие представителями технического контроля работ, которые в дальнейшем будут полностью или частично скрыты другими частями сооружений или дополнительными и конструктивными слоями земляного полотна и дорожной одежды.

В ходе контрольного мероприятия были запрошены акты освидетельствования скрытых работ. Управлением ЖКХ акты освидетельствования скрытых работ на сумму 93 904,35 руб., по пунктам 5, 6, 10,12,14 акта выполненных работ от 11.09.2017 года предоставлены не были.

В результате отсутствия актов освидетельствования скрытых работ определить факт выполнения скрытых работ не представляется возможным.

13. По мероприятию «Установка пешеходных ограждений по ул. Рябикова» был заключен 1 муниципальный контракт

- Муниципальный контракт от 15.12.2017 года № 11 на установку пешеходных ограждений по ул.Рябикова заключен с ООО «Камчатская строительная Компания» на сумму 289 000,00руб.

По условиям технического задания подрядчик обязуется выполнить работы по установке пешеходных ограждений в г.Елизово по ул.Рябикова (правая сторона по ходу километража) в количестве 24шт., в соответствии с ГОСТ Р 50597-93, ГОСТ Р 52282-2004.

Срок выполнения работ до 20.12.2017 года.

Работы выполнены в срок, о чем свидетельствует акт о приемке выполненных работ от 20.12.2017 года № 1.

В ходе проведения контрольного мероприятия было выявлено, что согласно части 2 пункта 8 Постановления администрации Елизовского городского поселения от 09.01.2017 года № 05-п «О мерах по реализации муниципального правового акта «О бюджете Елизовского городского поселения на 2017» главные распорядители бюджетных средств Елизовского городского поселения должны осуществлять процедуры закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в срок до 01.10.2017 года.

Согласно статьи 3 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» закупка товара, работы, услуги для обеспечения государственных или муниципальных нужд - совокупность действий, осуществляемых в установленном настоящим Федеральным законом порядке заказчиком и направленных на обеспечение государственных или муниципальных нужд. Закупка начинается с определения поставщика (подрядчика, исполнителя) и завершается исполнением обязательств сторонами контракта. В случае, если в соответствии с настоящим Федеральным законом не предусмотрено размещение извещения об осуществлении закупки или направление приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), закупка начинается с заключения контракта и завершается исполнением обязательств сторонами контракта.

В ходе анализа муниципального контракта установлено: дата размещения извещения о проведении запроса котировок 27.11.2017 года; дата заключения контракта 15.12.2017 года; акт о приемке выполненных работ от 20.12.2017 года; оплата произведена в текущем финансовом году и в полном объеме, о чем свидетельствуют платежные поручения 27.12.2017 № 97035 на сумму 142 025,32 руб. за счет средств краевого бюджета, от 28.12.2017 № 106147 на сумму 146 974,68 руб. за счет средств местного бюджета. Исходя из вышеизложенного следует, что Управление ЖКХ провело процедуры закупки на выполнение работ по установке пешеходных ограждений по ул. Рябикова с нарушением срока установленного частью 2 пункта 8 Постановления администрации Елизовского городского поселения от 09.01.2017 года № 05-п «О мерах по реализации муниципального правового акта «О бюджете Елизовского городского поселения на 2017», то есть после 01.10.2017 года.

Нарушений по выполнению условий заявленных в вышеуказанном контракте не установлено.

14. Мероприятия «Изготовление и установка макета школьника»  и «Услуги телерадиовещания по пропаганде безопасности дорожного движения» не реализовано.

Исходя их вышеизложенного следует, что Управление ЖКХ произвело некачественный подход к планированию, разработке муниципальной программы «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Елизовском городском поселении в 2017 году».

15. Аудит в сфере закупок, осуществляется в соответствии со статьей 98 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (Далее – Федеральный закон № 44-ФЗ).

16. Во исполнение норм статьи 38 Федерального закона № 44-ФЗ издан Приказ Управления ЖКХ от 28.01.2014 №13 «О создании контрактной службы Управления ЖКХ администрации Елизовского городского поселения», в котором утвержден постоянный состав работников контрактной службы без образования структурного подразделения, руководителем контрактный службы является *** (с изменениями от 26.08.14 № 88, от 18.11.2014 № 126). Приказом руководителя Управления ЖКХ от 16.09.2015 № 81-п руководителем контрактной службы назначена *** советник отдела реформирования жилищно-коммунального комплекса и правового регулирования Управления ЖКХ администрации ЕГП. Приказом 43-к от 21.08.2017 года трудовой договор с советником *** прекращен с 01.09.2017 года. На момент проведения контрольного мероприятия руководитель контрактной службы не назначен.

17. В 2016 году закупки на реализацию основного мероприятия «Совершенствование организации безопасного движения транспортных средств и пешеходов» подпрограммы «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Елизовском городском поселении в 2016 году» Управлением УЖКХ осуществлены на общую сумму 3 671 915,60 руб., из них:

- закупка по результатам запроса котировок, на сумму 228 999,00 руб. (ИП Смирнова Т.В.);

- закупка в следствие признания несостоявшихся 5 процедур запроса котировок, заключены контракты с единственным поставщиком (подрядчиком , исполнителем) в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, на сумму 1 101 568,00 руб. (5 контрактов, заключенных с подрядчиками: ООО «Стрелеция», ИП Ломакин М.Ю., ИП Ахмадулин И.М., ООО «Транссигнал»);

- закупка в следствие не состоявшихся 3 электронных аукционов, заключены контракты в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, на сумму 2 141 736,60 руб. (3 контракта, заключенных с подрядчиком ООО «Транссигнал»);

- в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ  заключено 2 договора на сумму 199 612,00 руб.(2 договора, заключенных с подрядчиком ООО «Трансигнал»).

18. В 2017 году закупки на реализацию основного мероприятия «Совершенствование организации безопасного движения транспортных средств и пешеходов» подпрограммы «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Елизовском городском поселении в 2017 году» Управлением УЖКХ осуществлены на общую сумму 3 886 740,55 руб., из них:

- закупка по результатам электронного аукциона, на сумму 765 045,55 руб.(ООО «Транссигнал);

- закупка в следствие признания 3-х несостоявшихся запросов котировок, заключены 3 контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, на сумму 932 000,00 руб. (3 договора, заключенных с подрядчиками: ООО «Олимп», ООО «Камчатская Строительная Компания», ООО «Транссигнал»);

- закупка в следствие не состоявшихся 3-х электронных аукционов, заключено 3 контракта в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, на сумму 2 189 695,00 руб. (3 договора, заключенных с подрядчиком ООО «Транссигнал»);

19. В 2017 году план закупок формировался в соответствии с правилами формирования, утверждения и ведения плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 05.06.2015 №552 «Об утверждении Правил формирования, утверждения и ведения плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд, а также требований к форме плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд» (с изменениями и дополнениями).

Согласно представленному плану-закупок нарушений при размещении информации для осуществления конкурентных процедур при проведении мероприятий для реализации программ не выявлено.

20. В 2016, 2017 годах план-график формировался в соответствии с требованиями к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 05.06.2015 №554 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг».

Согласно представленному плану-графику закупок в 2016, 2017 годах нарушений при размещении информации для осуществления конкурентных процедур при проведении мероприятий для реализации программ не выявлено.

21. Нарушений при проверке обоснованности и законности выбора конкурентного способа определения поставщика, закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) не выявлено.

22. При проверке обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), выявлено следующее:

В проверяемом периоде обоснование начальной (максимальной) цены контракта осуществлялось в соответствии со статьей 22 Федерального закона № 44-ФЗ.

При проведении запроса котировок (Муниципальный контракт от 08.09.2016 № 6 установка дорожных знаков, реестровый номер 3410503152516000050) для определения подрядчика на выполнение работ по установке дорожных знаков в городе Елизово, выявлено, при размещении извещения о проведении запроса котировок (для закупки № 0138300002116000087), извещение содержит прикрепленные документы:

- Приложение 1,2,3 (Техническое задание, форма заявки на участие в запросе котировок, проект муниципального контракта);

- Приложение 4 (Сметный расчет).

Приложение 4 Сметный расчет к муниципальному контракту, содержит пункт 5 ФЕР06-01-001-02 2001 Минстрой РФ пр. № 31 устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 3 м3 100м3, расценка составляет 69 290,53 руб., из них: оплата труда рабочих 4 567,82 руб., эксплуатация машин 2 573,51 руб., оплата труда машинистов 
383,76 руб., стоимость материалов 62 149,21 руб. Согласно пункту 5 сметного расчета приложения 2 к муниципальному контракту от 08.09.2016 № 6 установлена расценка на сумму 73 370,54 руб., из них: оплата труда рабочих 4 567,82 руб., эксплуатация машин 2 573,51 руб., оплата труда машинистов 383,76 руб., стоимость материалов 66 229,21 руб. Неверно применена расценка «стоимость материалов», с учетом предусмотренных объемов работ, привела к завышению начальной максимальной цены контракта на сумму 223,56 руб.

23. При проведении запроса котировок (Муниципальный контракт от 10.10.2016 № 7 на изготовление и установку автобусного павильона, реестровый номер 3410503152516000054) для определения подрядчика на выполнение работ по изготовлению и установке автобусного павильона на ул. Крашенинникова возле д/с Сказка на территории Елизовского городского поселения выявлено, извещение (№ 0138300002116000098) содержит прикрепленные документы:

- Приложение1,2,3 (Техническое задание, форма заявки на участие в запросе котировок, проект муниципального контракта);

- Приложение к Техническому заданию;

- Приложение 4 (Сметный расчет).

Приложение 4 Сметный расчет к муниципальному контракту, содержит пункт 39, 201-0777 ФССЦ -2001 Минстрой РФ пр. № 703 конструктивные элементы вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке, в то время как в пункте 38, 07-01-044-03 ФЕР-2001 установка монтажных изделий массой до 20 кг 1 т стальных элементов, уже в стоимость расценки включен пункт 39. Излишне включенный пункт 39 в сметный расчет, привел к завышению начальной максимальной цены контракта на сумму 2 438,84 руб.

24. Проверка наличия экспертизы результатов, предусмотренных контрактом, и отчета отдельного этапа исполнения контракта, о поставленном товаре, выполненной работе или об оказанной услуге показала:

В нарушение части 10 статьи 94 Федерального закона № 44-ФЗ, на официальном сайте отчет об исполнении контракта с реестровым номером 3410503152517000008 (муниципальный контракт № 0138300002117000003 от 09.03.2017 года на выполнение работ по содержанию и техническому обслуживанию дорожных знаков) не содержит информацию о наличии проведенной экспертизы о проверке результатов контракта, так же не приложен сканированный файл проведенной экспертизы, при этом дата размещения отчета не нарушена.

25. При проверке применения обеспечительных мер и мер ответственности муниципального контракта от 08.09.2016 года № 6 по установке дорожных знаков в г. Елизово на сумму 228 999,00 руб., подрядчик ИП Смирнова Т.В., срок окончания выполнения работ до 10.10.2016 года, показала, что подрядчик просрочил срок выполнения работ на 134 календарных дня (акт о приемке выполненных работ от 22.02.2017 года). На основании этого, Управлением ЖКХ в адрес ИП Смирновой Т.В. от 22.02.2017 года направлена претензия в сумме 92 057,60 руб. В ходе анализа претензии на предмет правильности расчета, нарушений не установлено.

26. В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона № 44-ФЗ Управлением УЖКХ утверждены требования к закупаемым отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) и нормативные затраты на обеспечение функций Управления ЖКХ.

В рамках части 6 статьи 19 Федерального закона № 44-ФЗ Управлением ЖКХ размещены в единой информационной системе следующие документы:

- ведомственный перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики к ним (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) утвержденный приказом Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения № 207 от 16.11.2016 года;

- нормативные затраты на обеспечение функции Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения утвержденные приказом Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Елизовского городского поселения № 208 от 16.11.2016 года

27. Согласно приложению 10 к Закону Камчатского края от 21.12.2016 
№ 44 «О внесении изменений в Закон Камчатского края «О краевом бюджете на 2016 год» субсидия бюджету Елизовского городского поселения  на реализацию мероприятий «Совершенствование организации безопасного движения транспортных средств и пешеходов» составляет 113 951,54 руб.

В соответствии с уведомлением о бюджетных ассигнованиях от 15.03.2016 года № 582, с уведомлением о лимитах бюджетных обязательств от 15.03.2016 года № 582 Министерством транспорта и дорожного строительства Камчатского края в бюджет Елизовского городского поселения доведено бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств в сумме 138 461,54 руб. на реализацию мероприятия «Совершенствование организации безопасности движения транспортных средств и пешеходов». Следует отметить, что уведомлением о бюджетных ассигнованиях от 05.12.2016 года № 2030 Министерством транспорта и дорожного развития Камчатского края были сняты ассигнования на реализацию мероприятия «Совершенствование организации безопасности движения транспортных средств и пешеходов» в сумме 24 510,00 руб. на основании Дополнительного соглашения № 1 «О реализации закона Камчатского края о краевом бюджете на текущий финансовый год в части перечисления средств краевого бюджета бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае главным распорядителем средств краевого бюджета».

В соответствии с подпунктом б части 2 пункта 10.3.3 подпрограммы «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Камчатском крае», одним из условий предоставления субсидии органам местного самоуправления является наличие средств местных бюджетов на софинансирование мероприятий в размере не менее 90% размера средств, необходимых на реализацию каждого из мероприятий.

Муниципальной программой «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Елизовском городском поселении в 2016 году» предусмотрен объем финансирования мероприятия «Совершенствование организации безопасного движения транспортных средств и пешеходов» в размере 3 671 915,60 руб., из них:

- средства краевого бюджета в размере 113 951,54  руб.;

- средства местного бюджета в размере 3 557 964,06 руб.

Вышеуказанное мероприятие фактически профинансировано на сумму 3 671 915,60 руб., из них:

- средства краевого бюджета в размере 113 951,60 руб.;

- средства местного бюджета в размере 3 557 964,06 руб.

Нарушений подпункта б части 2 пункта 10.3.3 Предоставление субсидий органам местного самоуправления муниципальных образований подпрограммы не установлено. Таким образом должно было быть профинансировано 3 671 915,60 руб., из них:

- средства краевого бюджета в размере 367 191,56 руб. (3 671 915,60*10%);

- средства местного бюджета в размере 3 304 724,04 руб. (3 671 915,60 *90%).

Исходя из вышеизложенного следует, что выдержан процент софинансирования средств.

В ходе проведения контрольного мероприятия было установлено, что процедура предоставления субсидии бюджету Елизовского городского поселения из средств краевого бюджета в 2016 году была проведена без нарушений.

28. Согласно части 3 пункта 10.3.3 подпрограммы «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Камчатском крае» между главным распорядителем средств краевого бюджета Министерством транспорта и дорожного строительства Камчатского края и Администрацией Елизовского городского поселения, заключено Соглашение от 11.04.2017 года № 19/2017 о реализации закона Камчатского края о краевом бюджете на текущий финансовый год в части перечисления средств краевого бюджета бюджетам муниципальных образований в Камчатском крае главным распорядителем средств краевого бюджета.

В соответствии с уведомлением о бюджетных ассигнованиях от 03.03.2017 года № 350, с уведомлением о лимитах бюджетных обязательств от 03.03.2017 года № 350 Министерством транспорта и дорожного строительства Камчатского края в бюджет Елизовского городского поселения доведено бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств в сумме 142 025,32 руб., на реализацию мероприятия «Совершенствование организации безопасного движения транспортных средств и пешеходов».

В соответствии с подпунктом б части 2 пункта 10.3.3 подпрограммы «Профилактика правонарушений, преступлений и повышение безопасности дорожного движения в Камчатском крае», одним из условий предоставления субсидии органам местного самоуправления является наличие средств местных бюджетов на софинансирование мероприятий в размере не менее 90% размера средств, необходимых на реализацию каждого из мероприятий.

Муниципальной программой «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Елизовском городском поселении в 2017 году» предусмотрен объем финансирования мероприятия «Совершенствование организации безопасного движения транспортных средств и пешеходов» в размере 4 787 813,28 руб., из них:

- средства краевого бюджета в размере 142 025,32 руб.;

- средства местного бюджета в размере 4 645 787,96 руб.

Вышеуказанное мероприятие фактически профинансировано на сумму 4 787 813,28 руб., из них:

- средства краевого бюджета в размере 142 025,32 руб.;

- средства местного бюджета в размере 4 645 787,96 руб.

Нарушений подпункта б части 2 пункта 10.3.3 Предоставление субсидий органам местного самоуправления муниципальных образований подпрограммы не установлено. Таким образом, должно было быть профинансировано 4 787 318, 28 руб., из них:

- средства краевого бюджета в размере 478 731,82 руб. (4 787 318, 28 *10%);

- средства местного бюджета в размере 4 309 031,95 руб. (4 787 318,28*90%).

Исходя из вышеизложенного следует, что выдержан процент софинансирования средств.

В ходе проведения контрольного мероприятия было установлено, что процедура предоставления субсидии бюджету Елизовского городского поселения из средств краевого бюджета в 2017 году была проведена без нарушений.

Результаты проведения контрольного мероприятия по Управлению делами администрации Елизовского городского поселения.

1. Проверка законности расходования средств на материальное стимулирование деятельности народных дружинников показала, что в 2017 году всего было выплачено материальной помощи народным дружинникам в размере 150 000,00 руб., в том числе краевых средств в размере 100 000,00 руб., средств местного бюджета – 50 000,00 руб.

Нарушений в соблюдении порядка и законности осуществления выплат народным дружинникам в 2017 году не установлено.

2. В рамках исполнения программного мероприятия «Материально-техническое обеспечение общественной организации правоохранительной деятельности (добровольная народная дружина)» была проведена проверка законности расходования средств на материально-техническое обеспечение добровольной народной дружины показала следующее:

На основании заявки народной дружины Управление делами определяет поставщика на поставку материально-технических средств, офисной техники, оборудования и заключает соответствующие муниципальные контракты.

3. В ходе проведения контрольного мероприятия было выявлено, что согласно части 2 пункта 8 Постановления администрации Елизовского городского поселения от 09.01.2017 года № 05-п «О мерах по реализации муниципального правового акта «О бюджете Елизовского городского поселения на 2017» главные распорядители бюджетных средств Елизовского городского поселения должны осуществлять процедуры закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в срок до 01.10.2017 года. В нарушение данного пункта Управление делами провело процедуры с нарушением сроков (заключены муниципальные контракты от 16.10.2017 года № 0138300002117000104, от 23.10.2017 года № 0138300002117000099-0178316-01, от 27.11.2017 года № 173410503319141050100100530012670244).

В ходе проведения контрольного мероприятия, согласно приказу Управления делами от 22.03.2018 года № 56-од, была проведена инвентаризация нефинансовых активов, находящихся в пользовании Елизовской районной общественной организации «Народная дружина». По результатам инвентаризации излишков или недостач не обнаружено, о чем свидетельствует Акт инвентаризации нефинансовых активов от 23.03.2018 года № УД000005.

Нарушений в законности расходования средств на материально-техническое обеспечение народной дружины не установлено.

5. В рамках реализации программного мероприятия «Оказание услуг по установке линий связи (ВОЛС) между ул. Виталия Кручины д.20 и ул. Ленина д.24» был заключен муниципальный контракт от 13.10.2017 года № 0138300002117000102 на оказание услуг по установке линий связи (ВОЛС) между ул. В.Кручины, д.20 и ул. Ленина, д.24 с ООО «ИнтерКамСервис».

Согласно части 2 пункта 8 Постановления администрации Елизовского городского поселения от 09.01.2017 года № 05-п «О мерах по реализации муниципального правового акта «О бюджете Елизовского городского поселения на 2017» главные распорядители бюджетных средств Елизовского городского поселения должны осуществлять процедуры закупки товаров, работ и услуг для муниципальных нужд в срок до 01.10.2017 года. В нарушение данного пункта Управление делами провело процедуры с нарушением установленных сроков на сумму 70 000,00 руб.

Заключение данного муниципального контракта привело к невозможности полного исполнения запланированных программных мероприятий Управлением делами в текущем финансовом году (2017 год), неиспользованию в полном объеме доведенных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств (срок действия которых с 01.01.2017 по 31.12.2017 года) и образованию кредиторской задолженности по состоянию на 31.12.2017 года в размере 70 000,00 руб., а так же необходимости повторного планирования ассигнований по указанному муниципальному контракту в очередном финансовом году (2018 год).

5. В рамках реализации программных мероприятий «Изготовление плакатов по антитеррористической тематике и профилактике экстремизма в Елизовском городском поселении» и «Изготовление печатных памяток для населения по тематике противодействия экстремизму и терроризму, в том числе для распространения в молодежной среде» был заключен договор от 01.08.2017 № СТ-17-01883 на оказание полиграфических услуг между Управлением делами и ООО «СЭТО-СТ Плюс».

В рамках данного договора осуществлены работы по изготовлению полиграфической продукции: плакаты по антитеррористической тематике в количестве – 500шт., печатные памятки по тематике противодействия экстремизму и терроризму в количестве – 200шт.

Товар получен в установленные сроки.

Согласно данным бухгалтерского учета плакаты по антитеррористической тематике в количестве – 500шт. распространены на территории Елизовского городского поселении (акт о списании материальных запасов от 30.10.2017 № УД000071, служебная записка), печатные памятки по тематике противодействия экстремизму и терроризму в количестве – 200шт. по Управляющим организациям г. Елизово, для дальнейшего распространения среди населения (акт о списании материальных запасов от 30.10.2017 № УД000071, служебная записка).

Нарушений в части реализации настоящего договора не установлено.

6. В рамках реализации программного мероприятия «Услуги телерадиовещания по пропаганде негативного отношения населения к проявлениям террористической и экстремистской идеологии» был заключен договор на оказание услуг от 28.08.2017 № 33 на изготовление и размещение сюжета на телеканале «Россия-1» между Управлением делами и Федеральным государственным унитарным предприятием «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» (ВГТРК).

Работы выполнены в срок и оплачены в полном объеме.

Нарушений в части реализации настоящего договора не установлено.

7. В рамках контрольного мероприятия осуществлен аудит закупок, осуществляемых с целью реализации программы «Профилактика терроризма и экстремизма в Елизовском городском поселении в 2017 году» Подпрограммы «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, наркомании и алкоголизма в Елизовском городском поселении в 2017 году».

Аудит в сфере закупок, осуществляется в соответствии со статьей 98 Федерального закона от 05.04.2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 44-ФЗ).

В 2017 году план закупок формировался в соответствии с правилами формирования, утверждения и ведения плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 05.06.2015 года №552 «Об утверждении Правил формирования, утверждения и ведения плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд, а также требований к форме плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд» (с изменениями и дополнениями).

Согласно представленному плану закупок нарушений при размещении информации для осуществления конкурентных процедур при проведении мероприятий для реализации программ не выявлено.

Проверка превышения объема закупок у единственного поставщика в плане закупок, не представляется возможным, так как проводимое контрольное мероприятие направлено на проверку объема денежных средств, предусмотренных только на программные мероприятия.

8. В 2017 году план-график формировался в соответствии с требованиями к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 05.06.2015 года №554 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг».

Согласно представленному плану-графику закупок нарушений при размещении информации для осуществления конкурентных процедур при проведении мероприятий для реализации программ не выявлено.

В части проверки в плане-графике закупок превышения объема закупок у единственного поставщика не представляется возможным, так как проводимое контрольное мероприятие направлено на проверку объема денежных средств предусмотренных только на программные мероприятия.

9. Нарушений при проверке обоснованности и законности выбора конкурентного способа определения поставщика, закупок у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) не выявлено.

В проверяемом периоде обоснование начальной (максимальной) цены контракта осуществлялось в соответствии со статьей 22 Федерального закона № 44-ФЗ.

10. В 2017 году закупки на реализацию программных мероприятий Управлением делами осуществлены на общую сумму 573 600,00 руб., из них:

- закупка вследствие признания несостоявшимся запроса котировок, заключен контракт с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ, на сумму 70 000,00 руб. (ООО «ИнтерКамСервис»);

- в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 93 Федерального закона № 44-ФЗ на сумму 503 600,00 руб.;

В ходе проведения аудита закупок в части оценки документации о закупке о проведении запроса котировок с реестровым номером 3410503319117000016, установлено:

- в документации установлены единые требования к участникам закупки в соответствии со статьей 31 Федерального закона № 44-ФЗ;

- содержание котировочной документации соответствует требованиям, установленным статьей 73 Федерального закона № 44-ФЗ.

При проверке документации (извещения) о закупке на предмет соответствия требованиям действующего законодательства нарушений не установлено.

При рассмотрении обязательных условий подлежащих включению Управлением делами в проект контракта нарушений не установлено.

Обеспечение заявки для закупки не требуется.

Проверка протоколов, составленных в ходе определения поставщика, наличие, требований к содержанию и размещению, нарушений не показала.

Нарушений соблюдения сроков и порядка заключения контракта в проверяемом периоде не выявлено.

При заключение контракта на закупку с реестровым номером 3410503319117000016, нарушений не установлено.

11. В ходе проведения аудита, в результате исследований документов и процедур, по данным официального сайта выявлено следующее:

В соответствии с частью 12 Правил ведения реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну, утвержденных постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 № 1084 (Далее - Правила), в целях ведения реестра контрактов заказчик формирует и направляет информацию и документы в уполномоченный орган в течение трех рабочих дней с даты изменения контракта, исполнения контракта, расторжения контракта, приемки поставленного товара, выполненной работы, оказанной услуги.

В нарушение части 12 Правил, акт сдачи-приемки от 04.12.2017 года № 5516 по муниципальному контракту № 0138300002117000102 от 13.10.2017 года не был размещен на официальном сайте в реестре контрактов (крайней датой размещения акта сдачи-приемки от 04.12.2017 года № 5516, является 07.12.2017 года).

12. При проверке обоснования закупок на реализацию программы Управлением делами на этапе планирования закупок товаров, работ, услуг при формировании плана закупок, плана-графика закупок, нарушений не установлено.

Все закупки на реализацию программы осуществлены для достижения целей и реализации мероприятий муниципальной программы.

13. Анализ и оценка эффективности расходов на закупки в рамках муниципальной программы приведена в Таблице 2.1.

Информация об анализе и оценке эффективности расходов на закупки

| № п/п | Способ закупки | Кол-во закупок | Начальная (макс.) цена контракта, руб. | Цена контракта, руб. | Экономия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4-5 |
| Закупки у единственного поставщика (часть 1 статьи 93) |
| 1. | Не превышающие ста тысяч рублей (по пункту 4 ст.93) | 6 | 353 600,00 | 353 600,00 | 0,00 |
| 2. | Несостоявшийся запрос котировок (3410503319117000016) | 1 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 |
| Итого за 2017 | 7 | 423 600,00 | 423 600,00 | 0,00 |

Всего на реализацию программы в 2017 году осуществлено 7 закупок на общую сумму 423 600,00 руб., экономия в результате осуществления закупок составила 0,00 руб., из них:

- 6 закупок – у единственного поставщика на сумму 353 600,00 руб.;

- 1 закупка – вследствие не состоявшейся процедуры на сумму 70 000,00 руб.

14. В рамках проведенного аудита нарушений при выборе способа определения поставщика (подрядчика) не выявлено, закупки произведены в соответствии с целями для реализации программных мероприятий, при обосновании закупок на этапе планирования нарушений не выявлено. Все результаты, определенные в закупках достигнуты, услуги выполнены.

Предложения:

1.	Принять меры по устранению выявленных нарушений.

2.	Принять меры по предупреждению возникновения аналогичных нарушений и недостатков в деятельности учреждения

Руководитель

Контрольно-счётной палаты

Елизовского городского поселения                                                  В.В. Кекух